R.A.E.I.

PLANUL OPERAŢIONAL

| Nrcrt | Obiective | Activităţi | Instrumente resurse | Responsabilităţi | Termene | Modalităţii de evaluare | Indicatori de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Culegerea de date privind gradul de satisfacţie a beneficiarilor pentru actualul CDS Analiza datelor şi stabilirea noilor arii curriculare care vor beneficia de ore CDS Inventarierea propunerilor de oferte de opţionale din partea comisiilor metodice Prezentarea şi ajustarea ofertei CDS la noile cerinţe | Dezvoltarea unor noi discipline opţionale, schimbarea ofertei de curriculum la decizia şcolii | Legislative – conformitatea cu L1/2011 şi cu metodologiile în vigoare Umane – comisia de curriculum şi comisiile metodice Materiale | Comisia de curriculum va chestiona ofertanţii, beneficiarii şi părinţii Comisiile metodice vor propune noi opţionale, ţinând seama de competenţele europene vizate de noua legislaţie Comisia diriginţilor va prezenta propunerile părinţilor CPPE va corela CDS cu proiectele propuse de şcoală pentru CAE MECTS 2012 şi CAE ISMB Ofertele negociate şi ajustate vor fi incluse în oferta CDS a anului 2012-2013 | 15.10.2011 30.10.2011 10.11.2011 20.11.2011 30.11.2011 | Chestionare de impact Includerea proiectelor (3) în CAE ISMB şi CAE MECTS – feed-back de finalizare a etapei de proiectare | Nr de „note” de 5(max) pentru opţionalele derulate, pentru a fi păstrate >60% dintre cei chestionaţi Nr de „note” de 5(max) pentru opţionalele propuse, pentru a fi incluse in CDS >70% dintre cei chestionaţi Nr de chestionaţi pe categorii de beneficiari sau părinţi >50% din nr total de elevi, respectiv părinţi |
| 2 | Formarea resursei umane în domeniul strategii inovative de învăţare Aplicarea noilor strategii în CDS, apoi în TC | Introducerea unor noi metode şi tehnici didactice | Legislative – metodologiile şi instrucţiunile privind formarea personalului din unităţile şcolare Informaţionale –fişe de opţional aprobate de CA şi de ISMB | Responsabil formare – prezentarea ofertelor facultăţilor de profil şi a CCD Comisiile metodice vor inventaria necesarul de formare şi vor monitoriza participarea la cursuri Directorul şcolii - monitorizare | Iunie 2014 Iunie 2015 | Fişe de asistenţă la orele predate de profesorii formaţi-utilizarea a cel puţin 7 metode din cele sugerate de FPSE | Nr de persoane formate în 3 ani raportate la total CD > 20% Nr lecţii monitorizate raportate la total lecţii asistate, în care s-au folosit noile strategii > 40% |
| 3 | Stabilirea priorităţilor de ocupare creativă a timpului liber al şcolarilor, în conformitate cu proiectele educative majore | Introducerea de noi activităţi extracurriculare | Metodologice – paşii de aprobare şi de înscriere la opţional sau de participare la proiect(beneficiari) PV de analiză a chestionarelor completate de elevi şi de părinţi privind opţiunile pentru CDŞ şi activ extracurriculare | Comisiile metodice identifică necesarul de ore de activităţi extracurriculare, necesare pentru aplicarea cunoştinţelor şi formarea competenţelor şi le integrează în proiecte sau secvenţe de proiect extraşcolar CPPE – transmite elevilor propunerile de proiect sau de activităţi independente şi colectează date despre reacţia la ofertă Consiliul reprezentativ al părinţilor propune ameliorări, ajustări şi oferă suportul bugetar Directorul şi responsabilii de comisii identifică resurse logistice şi financiare şi atrage aceste fonduri pentru derularea activităţilor extracurriculare | 1.03.2012 8.03.2012 | Chestionare discuţiile cu părinţii şi cu membrii consiliului elevilor | Nr de elevi participanţi la activităţile extracurriculare noi să crească, anual, cu 10%., în următorii 3 ani Acoperirea cererii de activităţi extracurriculare să fie de peste 60% |
| 4 | Stabilirea necesarului de hard şi soft Analiza ofertelor de achiziţie şi stabilirea tipului de cheltuială care poate fi suportată din fonduri extrabugetare şi fondurile propuse de părinţi Achiziţia şi inventarierea obiectelor Fixarea orarului pentru fiecare catedră sau comisie metodică | Reamenajarea cabinetului de TIC şi informatică | Informaţionale – cadrul legislativ, costurile, oferta pieţei, studiu de fezabilitate | Comisiile metodice identifică necesarul de ore de activităţi ce vor fi desfăşurate în laboratorul TIC Informaticianul, CA şi administratorul vor analiza ofertele şi vor achiziţiona produsele şi serviciile Comisiile specializate vor casa ce este vechi şi vor inventaria achiziţiile | 31.12.2011 31.01.2011 31.08.2012 | Procedură de selecţie a ofertelor Feed-back –ul achiziţiei | Procent din totalul elevilor care utilizează săptămânal resusrele TIC să fie cel puţin 75% Procent din totalul elevilor care utilizează săptămânal resursele TIC să fie 100% |
| 5 | Creşterea şi menţinerea numărului de elevi, pentru asigurarea nomelor didactice | Stabilizarea pe post a cadrelor didactice valoroase | Legislative – conformitatea cu L1/2011 şi cu metodologiile în vigoare Umane – comisia de curriculum şi comisiile metodice Materiale | Realizarea unei oferte educaţionale atractive pentru elevi, de către fiecare comisie/grup de lucru/departament şi la nivelul întregii unităţi Informarea părinţilor cu privire la structura şi calitatea resursei umane din şcoală, de către CA, secretariat şi membrii fiecărei comisii | 15.01.2012 periodic | Chestionare discuţiile cu părinţii şi cu membrii consiliului elevilor | Nr ore predate de cadre didactice cu continuitate, creştere cu minim o normă Creşterea nr de CD cu dublă specializare cu minim 7% |
| 6 | Informarea mediului intern şi a părinţilor despre oportunităţile de investiţie şi dezvoltare ale proiectelor din fonduri nerambursabile Antrenarea persoanelor formate deja în activităţi de scriere şi evaluare a unor astfel de proiecte, pe baza exemplelor de bune practici oferite de centrele de profil(Lic Lovinescu, Lic Moisil) | Participarea la competiţiile de proiecte cu finanţare nerambursabilă | Legislative – conformitatea cu L1/2011 şi cu metodologiile în vigoare Umane – comisia de curriculum şi comisiile metodice Materiale | Realizarea unui grup de discuţii(părinţi, cppe, CA) de informare cu privire la termene şi lansarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă Participarea la diseminări şi activităţi de proiectare a grupului de lucru coordonat de directorul adjunct şi cppe | 30.11.2011 1.02.2012 | Gradul de absorbţie a fondurilor nerambursabile | Un proiect evaluat să primească finanţare nerambursabilă, beneficiarul fiind şi şcoala noastră |
| 7 | Analiza priorităţilor şcolii pentru următorii 5 ani şi corelarea acestora cu cerinţele naţionale şi cu noua legislaţie Structurarea PDI pe cele 6 coordonate de evaluare ARACIP Dezbaterea PDI pe comisii şi în CRP Definitivarea formei şi a PO pentru fiecare coordonată | Realizarea noului PDI, în conformitate cu noua legislaţie | Legislative Informaţional-adaptative(PLAI) Informaţional strategice Lucrul în echipă | Toate comisiile şi grupurile de lucru Comitetul reprezentativ al părinţilor Consiliul elevilor | 30.03.2012 | Studiu comparativ PDS vechi şi nou Studii de fezabilitate | Un nou PDI sustenabil şi fezabil PO cu structură flexibilă şi form uşor de completat şi de evaluat |

Întocmit: Copăcel

Aprobat CP-ca parte a planului managerial